## Sheet1
CHECK LIST CHẤT LƯỢNG CUỐI PROJECT
STT | Nội dung check | Mô tả chi tiết | Trạng thái (Có, Chưa, N/A) | Ghi chú
1 | Layout đã giống với design chưa? | Vị trí các item trên chương trình phải mapping với design, các lỗi chính tả tên item (thiếu s…). Item bắt buộc phải có dấu * đỏ.
2 | Giá trị khởi tạo cho các item trên màn hình đã đúng chưa? | Chú ý set data default khi vừa open màn hình, việc khởi tạo cho các combobox, radio button…
3 | Check thứ tự TAB đã đúng chưa? | Thứ tự TAB theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ TRÁI sang PHẢI.
4 | Thuộc tính canh phải, canh trái đúng? | Thường item kiểu text thì canh trái, số canh phải.
5 | Lỗi đã focus vào item bị lỗi chưa? | Phải focus vào item lỗi đầu tiên. Ví dụ 4 item bắt buộc, input cho 3 item đầu, nhấn Save thì phải focus vào item 4
6 | Tất cả các nội dung message xuất hiện đã đúng chưa? | Các item cần check thì message phải hiện thị đúng vị trí và nội dung. Message phải có chấm câu. Chú ý tên item phải hiển thị trong nội dung message.
7 | Đã check validate cho format item chưa? | Cần chú ý check validate cho các item có format riêng: item email, Ngày tháng…
8 | Các message check validate có xuất hiện cùng lúc chưa? | Khi vừa open màn hình Add/update, ko input data và nhấn button Save thì message check bắt buộc phải xuất hiện đồng thời. Or tất cả các item có check validate input data invalid và nhấn button save thì message check validate phải xuất hiện đồng thời.
9 | Data load ở combobox, list box, spread đã hiển thị đúng nội dung chưa? | Nếu fix cứng trong code thì phải hiển thị đúng nội dung
10 | Xử lí enable/disable cho các item đã đúng theo spec chưa? | Nếu tài liệu có mô tả check thì cần cover hết các trường hợp
11 | Đã thực hiện Trim character khi input space chưa? | Input space thì cần trim space tại item input (cắt space và focus về đầu)
12 | Tất cả các item load data hiển thị trên màn hình đã test trường hợp data max length chưa? | Đảm bảo ko bị che khuất data Check cho cả các khu vực input data và khu vực hiển thị data
13 | Nhấn enter có focus vào button Save/Search chưa?
14 | Data insert vào DB đã confirm hết các field chưa?
15 | Click vào các button đã di chuyển sang màn hình tương ứng chưa? | Nếu chức năng ko yêu cầu làm màn hình đó thì phải giả lập màn hình tương ứng và di chuyển đến.
16 | Delete đã có message confirm chưa?
17 | các item khác trên màn hình đã thực hiện đúng, ex button cancel, reset, download…
18 | Pager hiển thị đúng số record/page? Thực hiện đúng cho các button Next, previous, last, first?
19 | Chức năng search đã thực hiện đúng? | search cho all item, ko input item nào…
20 | Business đã thực hiện đúng? | chạy random 1 số mô tả business ở SRS or design xem OK chưa