## Sprint 1
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 1 | Kick off Project | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  |  | Start
| Study requirement | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  |  | Processing
| Create database | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  |  | Done
| Coding | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  |  | Cancel
| Review code | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Check quality | 6.1 Đăng nhập 6.2 Đăng ký thành viên. | Trần Văn Thuận | Assign | 2020-07-08 | 2020-07-09
Sprint 1 | Kick off Project | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Study requirement | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Create prototype | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-06-26 | 2020-06-29
| Create database | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-06-29 | 2020-06-30
| Coding | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-07-01 | 2020-07-06
| Review code | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Check quality | 6.3 Đăng tin. 6.5 Danh sách các bài đăng | Nguyễn Thị Diệu My | Assign | 2020-07-08 | 2020-07-09
Sprint 1 | Kick off Project | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Study requirement | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Create prototype | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-06-26 | 2020-06-29
| Create database | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-06-29 | 2020-06-30
| Coding | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-07-01 | 2020-07-06
| Review code | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Check quality | 6.6 Xem thông tin chi tiết bài đăng | Phan Minh Huy | Assign | 2020-07-08 | 2020-07-09
Sprint 1 | Kick off Project | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Study requirement | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Create prototype | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-06-26 | 2020-06-29
| Create database | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-06-29 | 2020-06-30
| Coding | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-07-01 | 2020-07-06
| Review code | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Check quality | 6.4 Tìm bất động sản | Nguyễn Hữu Thọ | Assign | 2020-07-08 | 2020-07-09
Sprint 1 | Kick off Project | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Study requirement | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-06-25 | 2020-06-25
| Create prototype | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-06-26 | 2020-06-29
| Create database | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-06-29 | 2020-06-30
| Coding | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-07-01 | 2020-07-06
| Review code | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Check quality | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. | Nguyễn Hà Nguyên | Assign | 2020-07-08 | 2020-07-09
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+3
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1

## Sprint 2
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 2 | Kick off Project | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  |  | Start
| Study requirement | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | Processing
| Create database | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  |  | Done
| Coding | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-26 |  |  | Cancel
| Review code | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-27 | 2019-11-27
| Check quality | 6.8 Quản lý danh sách các bài viết đã đăng. |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-28
Sprint 2 | Kick off Project | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Study requirement | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Create prototype | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21
| Create database | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22
| Coding | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-26
| Review code | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-27 | 2019-11-27
| Check quality | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân. 6.10 Đăng nhập(Admin). 6.7 Trợ giúp |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-28
Sprint 2 | Kick off Project | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Study requirement | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Create prototype | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21
| Create database | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22
| Coding | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-26
| Review code | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-27 | 2019-11-27
| Check quality | 6.11 Quản lý thành viên(Admin). |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-28
Sprint 2 | Kick off Project | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Study requirement | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Create prototype | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21
| Create database | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22
| Coding | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-26
| Review code | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-27 | 2019-11-27
| Check quality | 6.12 Quản lý bài đăng |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-28
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+4
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1

## Sprint 3
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 3 | Kick off Project | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  |  | Start
| Study requirement | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  | Processing
| Create database | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  |  | Done
| Coding | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-05 |  |  | Cancel
| Review code | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-12-06 | 2019-12-06
| Check quality and create CV | 6.13 Báo cáo thống kê. |  | Assign | 2019-12-09 | 2019-12-09
Sprint 3 | Kick off Project | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Study requirement | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Create prototype | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-11-29 | 2019-11-29
| Create database | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-02
| Coding | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-05
| Review code | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-12-06 | 2019-12-06
| Check quality and create CV | 6.14 Danh sách các yêu cầu trợ giúp. |  | Assign | 2019-12-09 | 2019-12-09
Sprint 3 | Kick off Project | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Study requirement | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Create prototype | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-11-29 | 2019-11-29
| Create database | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-02
| Coding | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-05
| Review code | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-12-06 | 2019-12-06
| Check quality and create CV | 6.15 Thiết lập. |  | Assign | 2019-12-09 | 2019-12-09
Sprint 3 | Kick off Project | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Study requirement | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-11-28 | 2019-11-28
| Create prototype | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-11-29 | 2019-11-29
| Create database | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-02
| Coding | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-12-02 | 2019-12-05
| Review code | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-12-06 | 2019-12-06
| Check quality and create CV | 6.16 Thông tin Admin. 6.17 Cấp quyền Admin |  | Assign | 2019-12-09 | 2019-12-09
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+3
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1